ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы Охотинского сельского поселения

«Жилищно – коммунальное хозяйство в Охотинском сельском поселении на 2018 – 2020 годы» за 2019 год

Муниципальная программа «Жилищно – коммунальное хозяйство в Охотинском сельском поселении» утверждена Постановлением Администрации Охотинского сельского поселения от 05.04.2018 г № 30.

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | МБ | ВИ <*> |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организация и содержание уличного освещения |  |  |  |  | 616,924 | 604,548 |  |  | Изменение графика платежей по обязательствам |
| 2 | Озеленение |  |  |  |  | 89,55 | 89,55 |  |  |  |
| 3 | Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  | 398,919 | 398,919 |  |  |  |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения |  |  |  |  | 298,165 | 126,741 |  |  | Оплата по факту на основании акта выполненных работ |
| 5 | Организация нецентрализованного холодного водоснабжения на территории поселения |  |  |  |  | 254,0 | 254,0 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 1657,558 | 1473,758 |  |  |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Жилищно – коммунальное хозяйство в Охотинском сельском поселении»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организация и содержание уличного освещения |
| Поставка электрической энергии для наружного освещения | тыс. кВт/ч | 57,4 | 65,5 | 53,6 |
| 2. Озеленение |
| Выкашивание территории общего пользования | сот | 99,9 | 115 | 120 |
| 3. Организация мест захоронения |
| Аккарицидная обработка территории | га | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2. Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения |
| Ликвидация несанкционированных свалок | шт | 4 | 5 | 1 |
| 3. Организация нецентрализованного холодного водоснабжения на территории поселения с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения |
| Контроль качества воды в колодцах (взятие проб, проведение лабораторного исследования) | шт | 22 | 25 | 21 |

3. В течение 2019 года за счет средств бюджета Охотинского сельского поселения были выполнены работы: по замене фонарей уличного освещения на энергосберегающие, произведены работы по ограждению части кладбища в д.Угольники, спилены деревья на кладбищах, ликвидированы не рабочие колодцы. Проведены работы с ООО «Хартия» по установке контейнеров в населенных пунктах, в результате чего снизилось количество несанкционированных свалок.

4.Оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

  - Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

- фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Мероприятие 1 «Организация и содержание уличного освещения»

- Поставка электрической энергии для наружного освещения ():

Мероприятие 2 «Озеленение»

- Выкашивание территории общего пользования ():

Мероприятие 3 «Организация и содержание мест захоронения»

- Аккарицидная обработка территории ():

Мероприятие 4 «Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения»

- Ликвидация несанкционированных свалок ():

Мероприятие 5 «Организация нецентрализованного холодного водоснабжения на территории поселения с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения»

- Контроль качества воды в колодцах (взятие проб, проведение лабораторного исследования) ():

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы  по формуле:

где:

- индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Rст 78 % программа низкорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

-   88 % программа низкоэффективная.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год проведена в соответствии с методикой результативности и эффективности муниципальных программ, утвержденной постановлением Администрации Охотинского сельского поселения.

На основании оценки эффективности исполнения муниципальных программ муниципальная программа «Жилищно – коммунальное хозяйство в Охотинском сельском поселении» за 2019 год является низкоэффективной (коэффициент 88%).

Это связано с низким коэффициентом по мероприятию 4. «Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения». Хотя следует учесть, что снижение несанкционированных свалок тоже результат эффективной работы Охотинского сельского поселения с ООО «Хартия» (установка контейнеров для сбора мусора) и жителями поселения.

Глава Охотинского сельского поселения:                               М.Е.Борошнева

Исполнил: Е.В.Моченова

28.02.2020 года